## Hoja1
Proceso de selección POA
Actividad | Responsable | Días de lunes a viernes
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25
Reunión inicial estrategia de reclutamiento | RRHH - Programa | bar: Días de lunes a viernes Día 1
Entrega requisición y descripción de cargo con firmas | Programa | bar: Días de lunes a viernes Día 1 to Días de lunes a viernes Día 2
Revisión y ajuste para convocatorias | RRHH | bar: Días de lunes a viernes Día 3 to Días de lunes a viernes Día 10
Publicación y socialización de convocatorias | RRHH | bar: Días de lunes a viernes Día 11 to Días de lunes a viernes Día 12
Preselección de candidatos | RRHH - Programa | bar: Días de lunes a viernes Día 13 to Días de lunes a viernes Día 14
Llamar y citar a candidatos prueba Técnica | RRHH | bar: Días de lunes a viernes Día 15 to Días de lunes a viernes Día 17
Remitir pruebas para evaluación de experto | RRHH-Programa | bar: Días de lunes a viernes Día 18
Llamar y citar a candidatos entrevista | RRHH | bar: Días de lunes a viernes Día 19
Entrevista con el comité confirmado por 3 personas | RRHH - Programa | bar: Días de lunes a viernes Día 20 to Días de lunes a viernes Día 21
Hacer acta de selección | RRHH | bar: Días de lunes a viernes Día 21 to Días de lunes a viernes Día 23
Proceso de referenciación, documentos y examen médico (*) | RRHH | bar: Días de lunes a viernes Día 24
Ingreso, firma de contratos, formatos y políticas POA | RRHH | bar: Días de lunes a viernes Día 24 to Días de lunes a viernes Día 25
Onboarding (dura de 2 a 3 días) | RRHH | bar: Días de lunes a viernes Día 24 to Días de lunes a viernes Día 25
(*) Lo días pueden variar, depende del candidato