Su logo aquí

# Introducción

Este Registro de riesgos y Plan de tratamiento para INSERTAR EL NOMBRE DE SU ORGANIZACIÓN, EL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Y EL PAÍS es parte del “sistema” de Seguridad, Protección y Manejo de Emergencias y está diseñado para mapear, evaluar y gestionar todas las formas de riesgo para un país específico. El riesgo es un tema amplio y complejo; sin embargo, al tener un conocimiento básico de los principios mediante los cuales se pueden gestionar los riesgos de manera eficaz, el equipo de gestión estará en una mejor posición para garantizar que la "postura" del riesgo sea proporcional a los riesgos enfrentados y los recursos disponibles. Este no es un ejercicio de "una sola vez". El análisis y la gestión de riesgos deben realizarse de forma continua y deben integrarse en la estructura de gestión organizativa general, las estrategias comerciales y los procesos operativos.

Las consideraciones de la gestión de riesgos incluyen:

- Llevar a cabo una revisión de riesgos programada anualmente para los riesgos basados en la ubicación y la actividad, o cuando las nuevas influencias lo justifiquen, realizar revisiones de riesgos impulsadas por eventos.

- Considerar el riesgo en términos de la naturaleza y prácticas operativas de la organización, así como en relación con nuestras áreas operativas y los riesgos que estas presentan.

- Evaluar con quién interactuamos o de quién dependemos, y cómo sus riesgos pueden afectar o influir en nuestros riesgos.

- Determinar cómo los requisitos normativos o legales pueden influir en nuestros riesgos y cómo los gestionamos.

- Comprender cuándo se desencadenan las revisiones de riesgos, en particular cuando la información indica una escalada de la amenaza y los riesgos asociados, y dónde es posible que sea necesario ajustar el enfoque y la "postura" actuales de la gestión de riesgos.

Cuando el equipo de gestión está sujeto a un incidente o "cuasi accidente", también se llevará a cabo una revisión como parte de la "Revisión posterior a la acción" estándar dentro de las fases de transición y recuperación de la gestión de incidentes. Esto puede llevarse de forma conjunta con el equipo de la Sede Central.

Este Plan se divide en 2 secciones:

- La sección Registro de riesgos y Plan de tratamiento, que multiplica la probabilidad por los impactos de los riesgos potenciales para una calificación de riesgo previa al tratamiento antes de ofrecer estrategias potenciales para controlar el riesgo identificado. La probabilidad multiplicada y las calificaciones del riesgo final de impacto se vuelven a evaluar para alcanzar una calificación de riesgo final.

- El Calendario de riesgos, que busca identificar periodos de riesgo predecibles [festividades, elecciones, fechas conmemorativas, factores de riesgo estacionales, etc.].

Orientación para el propietario del documento:   el texto resaltado en VERDE brinda orientación o ejemplos para ayudarlo a personalizar este Plan. Los íconos también se utilizan para sugerir dónde debe eliminar el ícono y reemplazarlo con su logotipo.

Registro de riesgos y Plan de tratamiento

El siguiente Registro de riesgos y Plan de tratamiento se desarrollará y mantendrá para ayudar al equipo gerencial a determinar los riesgos más probables y de mayor impacto para las personas, el negocio, la propiedad, la información, las operaciones y la reputación. Las instrucciones sobre cómo completar este Plan se proporcionan al final del documento. Se han proporcionado cinco niveles para tener en cuenta la flexibilidad y los matices en la evaluación de riesgos, sin dejar de alinear el proceso con las calificaciones definidas en ROJO, AMARILLO, VERDE y NEGRO:

N - 1 Insignificante  	       L - 2 Bajo	 	M - 3 Medio	        H - 4 Alto	            E - 5 Extremo

P: es la probabilidad de que ocurra                I: es el impacto si la amenaza ocurre           C: es la CALIFICACIÓN final del riesgo, donde P x I   = C

JiT: Significa Justo a Tiempo (cuando ocurre un evento / se identifica como inminente o altamente probable)

Propietario: el Propietario del riesgo es responsable de gestionar esta respuesta al riesgo (junto con otras fuentes de apoyo según sea necesario).

Las soluciones comunes y transversales para gestionar la mayoría o todas las formas de riesgo incluyen:

| Área de control de riesgos | Medida de control |
| --- | --- |
| - Estructuras de gestión y liderazgo | - Un equipo formal de Seguridad, Protección y Gestión de Emergencias, también conocido como estructura del Equipo Local de Gestión de Incidentes - Un líder definido en seguridad y protección [calificado y apoyado] con un Objetivo principal de seguridad - La capacidad de acceder y trabajar con un equipo definido de la sede central [liderazgo de gestión de crisis] - Asistencia experta disponible para respaldar la supervisión del desempeño y las necesidades únicas |
| - Comunicaciones y participación de las partes interesadas | - La capacidad de comunicarse con el equipo de la sede central - La capacidad de comunicarse dentro del país, especialmente con los equipos que viajan - Un Sistema de Comunicaciones de Crisis / Sistema de Guardias / Sistema de Cadenas Telefónicas - Identificación previa de las partes interesadas y los recursos críticos - La capacidad de compartir información emergente so seguridad y protección de manera rápida y efectiva |
| - Infraestructura [oficinas, residencias y almacenes] | - Instalaciones seleccionadas teniendo en cuenta la seguridad y la protección - Equipo médico y contra incendios instalado para oficinas y residencias - Seguridad [estructural y tecnológica] adecuada para oficinas - Se proporcionan guardias de seguridad cuando las condiciones lo justifiquen |
| - Capacitación, ejercicio y pruebas | - Acceso a recursos de capacitación relevantes y creíbles - Establecer un programa formal de capacitación sobre los Objetivos principales de seguridad - Capacitación para personal internacional que viaja al país - Capacitación de todo el personal sobre temas comunes de seguridad y protección - Programas Safe Driver (Conductor seguro) para el personal de la flota - Programas formales de capacitación del personal de seguridad - Acceso y uso de recursos de capacitación Justo a Tiempo - Capacitación en liderazgo y certificaciones en áreas clave de riesgo y emergencia |
| - Seguros | - Programas de seguro médico y de evacuación médica - Programas de seguro médico local - Programas de seguro de evacuación de riesgos políticos |
| - Equipos | - Vehículos apropiados [perfil, seguridad y protección] - Sistemas de comunicaciones eficaces y redundantes - Equipos y tecnologías para la salud, contra incendios y de seguridad - Teléfonos satelitales y BGANS - Laptops y memorias USB encriptadas |

Específicas para el tipo de riesgo, las evaluaciones de probabilidad e impacto y las medidas de control incluyen:

| La naturaleza del riesgo | Calificaciones de referencia |  |  | Soluciones de gestión de riesgos: controles aplicados | Calificaciones posteriores a la mitigación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | I | C |  | P | I | C |
| Abducciones (secuestros) | 3 | 5 | 15 | - Capacitación en sensibilización sobre los secuestros y rescates para el personal vulnerable - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de secuestro y rescate - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Evitar áreas de mayor riesgo - Medidas de seguridad en las instalaciones, incluyendo guardias donde se necesiten - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 4 | 8 |
| Agresores armados | 2 | 5 | 10 | - Capacitación para reportar personas y vehículos sospechosos para el personal vulnerable - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de agresores armados - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Evitar áreas de mayor riesgo [infraestructura gubernamental, reuniones públicas y lugares sociales] - Medidas de seguridad en las instalaciones, incluyendo guardias donde se necesiten - Salas seguras y rutas de evacuación predefinidas - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 4 | 8 |
| Arrestos y detenciones | 2 | 2 | 4 | - Capacitación en conocimientos jurídicos para personal internacional - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de arresto y detención - Asistencia jurídica preidentificada | 1 | 2 | 2 |
| Apagones/ Cortes de energía | 2 | 2 | 4 | - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de apagón - Suministros de emergencia de alimentos y agua - Iluminación de emergencia - Generadores y combustibles | 3 | 1 | 3 |
| Amenazas de bomba | 2 | 4 | 8 | - Capacitación del personal para identificar y responder a amenazas de bomba - Capacitación del personal de administración y sala de correo sobre la gestión de cartas y paquetes sospechosos - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de amenaza de bomba - Evitar seleccionar instalaciones cerca de objetivos de alto riesgo - Evitar áreas de mayor riesgo [infraestructura gubernamental, reuniones públicas y lugares sociales] | 2 | 3 | 6 |
| Amenazas CBRN | 1 | 3 | 3 | - Capacitación Justo a Tiempo para el personal sobre amenazas CBRN [esp. si se encuentran cerca de instalaciones químicas o industriales] - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de CBRN - Evitar la selección de instalaciones cercanas a infraestructuras de alto riesgo | 1 | 2 | 2 |
| Disturbios civiles [y disputas laborales] | 3 | 4 | 12 | - Capacitación del personal [Justo a Tiempo] cuando se identifican amenazas de disturbios civiles - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de disturbios civiles - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Evitar áreas de mayor riesgo [infraestructura gubernamental, reuniones públicas y lugares sociales] - Medidas de seguridad en las instalaciones, incluyendo guardias donde se necesiten - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 2 | 8 |
| Incidentes comunitarios | 2 | 2 | 4 | - Capacitación en sensibilización cultural y social el para personal y los líderes - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia - Estrategias de participación de las partes interesadas - Comprender las implicaciones y efectos del perfil y la actividad dentro de la comunidad local | 1 | 2 | 2 |
| Incidentes criminales | 2 | 3 | 6 | - Capacitación a líderes en manejo de incidentes criminales - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes criminales [incluido el fraude] - Medidas de seguridad en las instalaciones, incluyendo guardias donde se necesiten - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 2 | 4 |
| Ciberamenazas | 4 | 3 | 12 | - Política de uso aceptable y capacitación para el personal en sensibilización sobre la seguridad operativa y de la información - Controles de intercambio de información para proteger información confidencial o restringida dentro del equipo - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de pérdida de información - Instrucciones de gestión sobre la seguridad operativa y de la información - Instrucciones para el personal sobre la seguridad operativa y de la información | 2 | 2 | 4 |
| Terremotos | 1 | 2 | 2 | - Capacitación del personal sobre preparación y respuesta ante desastres naturales - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de terremotos - Políticas para trabajar desde casa implementadas según sea necesario - Suministros de efectivo de emergencia disponibles - Adquisición rápida de provisiones de emergencia - Suministros y provisiones de emergencia [alimentos, agua, energía, ropa de cama, etc.] | 1 | 1 | 1 |
| Brechas de seguridad de la información y espionaje | 4 | 2 | 8 | - Capacitación para reportar a personas y vehículos sospechosos para el personal vulnerable - Instrucciones y medidas de control de la información y la ciberseguridad - Medidas de seguridad en las instalaciones, incluyendo guardias donde se necesiten - Protocolos para reportar de forma efectiva | 4 | 1 | 4 |
| Muertes/Bajas (graves) | 2 | 4 | 8 | - Capacitación médica básica para el personal - Capacitación del personal de apoyo [conductores/guardias] sobre habilidades médicas básicas - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes médicos - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Plan de emergencia médica con médicos y hospitales previamente identificados - Equipo médico adecuado en instalaciones y vehículos | 1 | 3 | 3 |
| Incendios y explosiones en las instalaciones | 3 | 3 | 9 | - Capacitación para el personal sobre alerta y respuesta a incendios - Protocolos de alerta contra incendios y evacuación de emergencia para el personal de apoyo [guardias] - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de incendios - Seguridad de las instalaciones [equipos de detección, de alarma y de extinción de incendios] - Protocolos de evacuación y puntos de encuentro | 1 | 2 | 2 |
| Incendios (forestales) | 1 | 2 | 2 | - Capacitación Justo a Tiempo para el personal - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de incendios forestales y de autobuses - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Selección de instalaciones evitando áreas de alto riesgo - Políticas para trabajar desde casa implementadas según sea necesario - Medidas de seguridad contra incendios de la instalación - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 1 | 1 | 1 |
| Inundaciones [para infraestructuras y viajes] | 3 | 3 | 9 | - Capacitación Justo a Tiempo para el personal - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de inundaciones - Políticas para trabajar desde casa implementadas según sea necesario - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Selección de instalaciones evitando áreas de alto riesgo - Políticas para trabajar desde casa implementadas según sea necesario - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 2 | 4 |
| Fraude y corrupción | 4 | 4 | 16 | - Capacitación sobre ética y cumplimiento - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de fraude - Controles de gestión para identificar/prevenir el fraude - Seguridad factorizada en la terminación de empleo o contratos - Medidas de seguridad en las instalaciones, incluyendo guardias donde se necesiten - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 3 | 6 |
| Riesgos de género | 3 | 3 | 9 | - Capacitación para el personal vulnerable - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de intimidación o agresión - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Evitar áreas de mayor riesgo - Medidas de seguridad en las instalaciones, incluyendo guardias donde se necesiten | 2 | 3 | 6 |
| Disputas laborales | 1 | 2 | 2 | - Comprender las leyes laborales locales y la cultura sobre las disputas laborales - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de disputas laborales - Asistencia jurídica preidentificada - Política para trabajar desde casa implementada según sea necesario - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 1 | 1 | 1 |
| Riesgos LGBTQIA | 3 | 5 | 15 | - Sensibilización del personal sobre consideraciones legales y culturales - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de intimidación o agresión - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Medidas de seguridad en las instalaciones, incluyendo guardias donde se necesiten - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 3 | 6 |
| Atención de los medios de comunicación | 3 | 4 | 12 | - Informar al personal sobre las estrategias de participación en los medios, según sea necesario - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de medios negativos o intrusivos - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 3 | 6 |
| Personas desaparecidas [más de 24 horas] | 3 | 4 | 12 | - Capacitación sobre seguridad y protección para el personal - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de personas desaparecidas - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Evitar áreas de mayor riesgo [infraestructura gubernamental, reuniones públicas y lugares sociales] - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 3 | 6 |
| Pandemias/ brotes de enfermedades infecciosas graves | 2 | 3 | 6 | - Capacitación Justo a Tiempo para el personal - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes pandémicos - Protocolos efectivos de seguridad en viajes - Evitar áreas de mayor riesgo durante un brote - Políticas para trabajar desde casa implementadas según sea necesario - Suministros de emergencia [insumos médicos, alimentos y agua] adquiridos según sea necesario - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 1 | 2 |
| Inestabilidad política (Golpes de estado / Guerras) | 2 | 3 | 6 | - Capacitación Justo a Tiempo para el personal - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] - Protocolos efectivos de seguridad en viajes - Planificación activada de eventos críticos - Políticas para trabajar desde casa implementadas según sea necesario - Suministros de emergencia [insumos médicos, alimentos y agua] adquiridos según sea necesario - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 1 | 2 |
| Riesgos políticos (Ser el objetivo de un gobierno hostil) | 2 | 3 | 6 | - Capacitación enfocada al personal - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] - Compromiso efectivo con actores clave y tomadores de decisiones diplomáticos y gubernamentales - Políticas para trabajar desde casa implementadas según sea necesario - Suministros de emergencia [insumos médicos, alimentos y agua] adquiridos según sea necesario - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 1 | 2 |
| Riesgos de proximidad [área local de la instalación o eventos] | 2 | 5 | 10 | - Criterios de selección de seguridad y protección para las instalaciones - Evitar áreas de mayor riesgo [infraestructura gubernamental, áreas religiosas y públicas y lugares sociales] - Medidas de seguridad en las instalaciones, incluyendo guardias donde se necesiten - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 1 | 2 | 2 |
| Accidente de Tránsito [AT] | 4 | 4 | 16 | - Programas de capacitación en gestión de flotas y conducción segura - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes médicos - Protocolos efectivos de seguridad en viajes - Plan de emergencia médica con médicos y hospitales previamente identificados - Protocolos eficaces de comunicación y presentación de informes | 2 | 2 | 4 |
| Frentes de clima severo | 2 | 3 | 6 | - Capacitación Justo a Tiempo para el personal - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes climáticos severos - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Evitar áreas de mayor riesgo [especialmente por inundaciones y deslizamientos de tierra] - Medidas de seguridad de las instalaciones y almacenes de emergencia - Política para trabajar desde casa implementada - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 2 | 4 |
| Amenazas e intimidación | 3 | 3 | 9 | - Capacitación en seguridad y protección para el personal - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de amenazas e intimidación - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Medidas de seguridad en las instalaciones, incluyendo guardias donde se necesiten - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 2 | 2 | 4 |
| Tsunamis | 2 | 4 | 8 | - Capacitación Justo a Tiempo para el personal - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para los incidentes de tsunamis y los riesgos asociados - Suministros de emergencia y equipo de comunicaciones - Planes de hibernación, reubicación y evacuación | 2 | 3 | 6 |
| Falla de los servicios públicos | 4 | 2 | 8 | - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes críticos de falla de los servicios públicos - Suministros de emergencia [alimentos, agua, energía, combustibles] y generador | 4 | 1 | 4 |
| Erupciones volcánicas | 1 | 1 | 1 | - Capacitación Justo a Tiempo para el personal - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de erupciones volcánicas - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Evitar áreas de mayor riesgo [peligros por las corrientes de lava y el viento a favor] - Medidas de seguridad contra incendios de la instalación - Políticas para trabajar desde casa - Planes de evacuación - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 1 | 1 | 1 |
| Tormentas invernales | 1 | 1 | 1 | - Capacitación Justo a Tiempo para el personal - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de tormentas invernales - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Políticas para trabajar desde casa - Evitar áreas de mayor riesgo [avalanchas y desprendimientos de rocas] - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 1 | 1 | 1 |
| Violencia en el trabajo | 2 | 3 | 6 | - La política de tolerancia cero se articula a todo el personal - Capacitación y apoyo al personal vulnerable - Consideraciones de seguridad laboral antes de la terminación - Medidas de respuesta planificadas previamente [RPP] para incidentes de violencia en el lugar de trabajo - Protocolos efectivos de seguridad en viajes y conductores capacitados en seguridad - Ofrecimiento de protección, según sea necesario - Medidas de seguridad en las instalaciones, incluyendo guardias donde se necesiten - Protocolos efectivos de recopilación y presentación de informes de inteligencia | 1 | 2 | 2 |

# Calendario de riesgos

Los siguientes puntos de riesgo predecibles se proporcionan como parte del Registro de riesgos y Plan de tratamiento.

| Fecha o período del riesgo | Nombre o descripción del riesgo | Preocupaciones sobre el riesgo | Medidas de control de riesgos |
| --- | --- | --- | --- |
| Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí |
| Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí |
| Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí |
| Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí |
| Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí |
| Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí |
| Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí | Inserte aquí |

# Contexto del riesgo

Inserte aquí cualquier información contextual relacionada con los riesgos naturales, industriales y provocados por el hombre.

# Lineamientos PARA LA GERENCIA

La siguiente sección ofrece orientación sobre cómo se puede completar la sección de Registro de riesgos y Plan de tratamiento de manera más eficiente.

## El lenguaje del riesgo

Tener una comprensión compartida del lenguaje del riesgo permitirá una buena comunicación y una toma de decisiones más eficiente. Las definiciones básicas empleadas son las siguientes:

- Activo: un activo es cualquier cosa que se considere que tiene valor, incluidas las personas, la información, los activos físicos como edificios y equipos, y los activos menos tangibles, pero a menudo tan importantes como nuestra reputación. Los activos son aquello para lo que nuestra estrategia de gestión de riesgos está diseñada para proteger.

- Amenaza: una amenaza es cualquier cosa que pueda suceder y que pueda perjudicar a un activo, dañarlo o causar su pérdida. El nivel de amenaza estaría determinado por la probabilidad de que se materialice y la motivación o causa de que ocurra este evento, ya sea de origen humano o natural.

- Vulnerabilidad: una vulnerabilidad es una debilidad o brecha en nuestro enfoque para proteger activos que podría ser explotada o agravada por las amenazas. Las estrategias de mitigación están diseñadas para proteger los activos de las amenazas.

- Riesgo: un riesgo es la intersección entre las amenazas, los activos y las vulnerabilidades. Es el efecto que tiene una amenaza sobre los activos donde ocurren las vulnerabilidades.

## El proceso de gestión de riesgos

La gestión de riesgos debe ser un proceso estructurado y coherente que funcione a través de una secuencia lógica. También debe ser iterativa, operando continuamente como un circuito de retroalimentación en vivo. El proceso de identificación de amenazas debe ser un esfuerzo de equipo que reúna a las partes interesadas internas (y cuando corresponda, a las partes interesadas externas) para determinar dónde se centran las amenazas específicamente en una función o actividad y hasta dónde son de naturaleza transversal. Se debe tener cuidado de no confundir las amenazas y los riesgos asociados con las cosas que crean un riesgo (la causa) o lo que sucede si el riesgo se materializa (las consecuencias). Delinear las amenazas por temas puede ser útil ya que puede constituir un punto de partida provechoso para quienes emprenden este paso en el proceso al enfrentarse a lo que puede parecer una gran cantidad de información, inteligencia y opinión.

Existen dos grandes grupos de riesgo dentro de estas áreas temáticas:

- Las amenazas provocadas por el hombre: incorporan a aquellas amenazas relacionadas con actos hostiles como el terrorismo, la delincuencia, los disturbios civiles y las cuestiones de seguridad derivadas de factores humanos como los accidentes de tráfico causados por conductas locales agresivas y arriesgadas y los incendios de edificios resultantes de prácticas y reglamentaciones inadecuadas de seguridad contra incendios.

- Las amenazas naturales: incorporan a aquellas amenazas asociadas con condiciones meteorológicas adversas, desastres naturales y riesgos derivados de enfermedades.

Es importante que los equipos de gestión también comprendan que las amenazas pueden crear riesgos directos e indirectos (o en cascada).

## Evaluación de riesgos

La etapa de evaluación de riesgos implica definir una estimación de la probabilidad de que realmente ocurra un riesgo y la gravedad del impacto si fuera a ocurrir. Los riesgos se clasifican según afecten a: [1] Personas, [2] Activos físicos, [3] Activos digitales o información, [4] Negocios, [5] Operaciones y [6] Reputación y responsabilidad. Las estimaciones de Probabilidad e impacto reciben 'calificaciones', que van desde Insignificante a Extrema y culminan en una calificación final de Clasificación de riesgo.

### Descriptores de impacto

A continuación, se proporciona una guía para evaluar el sistema de puntuación de impacto:

| Foco del impacto | Insignificante - Puntuación = 1 | Bajo - Puntuación = 2 | Medio - Puntaje = 3 | Alto - Puntaje = 4 | Extremo - Puntaje = 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personas - Daño físico | Lesiones o síntomas de bajo nivel. Primeros auxilios. | Lesiones reversibles que requieren tratamiento, pero que no dan lugar a tareas restringidas. | Lesión reversible o daño o incapacidad moderada irreversible a una o más personas. Falta de disponibilidad a corto plazo de personas o habilidades. | Muerte única y/o daño severo irreversible o incapacidad severa de una o más personas. | Varias muertes o daños permanentes a varias personas. |
| Personas - Daño emocional | Impacto de bajo nivel y a corto plazo en el bienestar y la integridad emocional de la víctima. | Impacto reversible en la integridad emocional de la víctima. Bajo impacto en las habilidades o la disponibilidad de las personas. | Daño irreversible moderado a la integridad emocional. Las víctimas potencialmente necesitan asesoramiento por trauma por estrés u otro tipo de asesoramiento. Falta de disponibilidad a corto plazo de habilidades o personas. | Daño severo irreversible a la integridad emocional. Trauma psicológico severo a la(s) víctima(s) que requiere asesoramiento profesional. Falta de disponibilidad prolongada de habilidades. | Daño severo irreversible a la integridad emocional de varias personas. Se requiere asesoramiento profesional, potencialmente durante un período de tiempo prolongado y para varias personas que presenciaron el incidente directamente o están relacionadas a él de alguna otra manera. Falta de disponibilidad prolongada de habilidades o personas. |
| Daño a activos físicos | Daño a parte de un edificio y/o infraestructura del sitio que no resulta en ninguna interrupción operativa sustancial. | Daño a parte de un edificio y/o infraestructura del sitio que tiene un impacto temporal y totalmente recuperable en la continuidad de las operaciones del sitio. | Daño a todo el edificio y/o la infraestructura del sitio que resulta en una continuidad marcada, pero recuperable, de las operaciones del sitio, incluida la evacuación parcial del sitio o la evacuación de todo el sitio donde el personal puede regresar al trabajo dentro de las 24 horas. | Daños a edificios completos y/o infraestructura del sitio, lo que resulta en la evacuación total del sitio. El personal no puede regresar al trabajo durante al menos 24 horas, lo que resulta en una interrupción significativa de la continuidad del negocio. | Daño a todo el recinto y/o toda la infraestructura del sitio. El alcance del daño requiere la evacuación completa del sitio sin volver al trabajo posiblemente durante al menos 72 horas. Incluso entonces, potencialmente solo una fracción de la fuerza laboral podría regresar a trabajar. El alcance del daño es de un orden de magnitud que el caso comercial para la reconstrucción/renovación puede concluir en que los costos superan a los beneficios, lo que resulta en una interrupción fundamental e irrecuperable de la continuidad comercial. |
| Información y seguridad de activos digitales | Impacto en la información disponible de otro modo en el dominio público, o cuya pérdida o compromiso tiene riesgos limitados si se ve comprometida. | Impacto en la información destinada únicamente al personal de la organización que puede crear una desventaja operativa, de reputación o comercial modesta y recuperable. | Impacto en la información que podría ser perjudicial para la organización y, potencialmente más en general, desde un punto de vista empresarial o reputacional, aunque de naturaleza recuperable. | Impacto en la información que perjudica gravemente a la organización o debilita su ventaja competitiva, o cuya pérdida puede ocasionar graves riesgos financieros, reputacionales o litigiosos. | Impactos significativos en la información confidencial, la propiedad intelectual y la Información de identificación personal de la organización o de otras partes interesadas, con daños graves e irreparables desde el punto de vista legal, reputacional, comercial o financiero. |
| Empresa | Daño menor por la capacidad de ganar o retener trabajo a nivel de actividad o local, con pequeñas multas o sanciones. | Daño apreciable por la capacidad de ganar o retener trabajo a nivel de actividad o local, con multas o sanciones de nivel medio. | Daño a la capacidad de ganar o retener trabajo a nivel de actividad o local, con multas o sanciones considerables. | Daño grave a la capacidad de ganar o retener trabajo a nivel funcional o geográfico, con multas o sanciones importantes. | Daño catastrófico a la capacidad de ganar o retener un trabajo a nivel organizacional, con multas y sanciones paralizantes. |
| Operaciones | Impacto marginal, posiblemente no más que un obstáculo, en aspectos específicos y no críticos de las operaciones. El impacto es transitorio y se puede recuperar de él totalmente en 24 horas. | Impacto limitado en aspectos específicos de las operaciones, lo que lleva a una interrupción significativa de la actividad. Sin embargo, es completamente posible recuperarse en 48 horas. Se requieren pocos o ningún recurso adicional o especializado. | Impacto moderado que interrumpe los aspectos críticos de las operaciones. Es posible recuperarse del impacto en 72 horas, pero esto puede requerir recursos adicionales o especializados para lograr una recuperación completa. | Impacto significativo en los aspectos críticos de las operaciones. La continuidad de las operaciones se interrumpe hasta por una semana y es posible la recuperación completa, pero durante un período prolongado (1-3 meses) que requiere recursos adicionales o especializados. | Impacto catastrófico en toda la gama de operaciones. La continuidad de las operaciones se interrumpe en la medida en que la recuperación completa puede ser imposible o requerir recursos adicionales o especializados significativos para lograrlo y solo durante un período de tiempo prolongado (> 3 meses). |
| Reputación y responsabilidad | Impacto en la reputación desde una actividad o perspectiva geográfica limitada. Exposición pública en medios locales o en el boca-en-boca. | Impacto transitorio en la reputación de una actividad o ubicación. Reportajes sustanciales (negativos) de los medios locales. | Impacto recuperable, pero a corto plazo grave, en la reputación de la actividad o ubicación. Algunos reportajes de medios nacionales negativos. | Impacto a largo plazo en la reputación de la actividad o área geográfica operativa, así como impacto a nivel organizacional. Reportajes de medios nacionales e internacionales negativos. | Impacto severo y duradero en la reputación a nivel organizacional y, potencialmente, terminalmente dañino para la actividad o área geográfica operativa. Cobertura persistente, continua y negativa en medios internacionales. |

### Descriptores de probabilidad

A continuación, se proporcionan los términos utilizados por el equipo de gestión para discutir los riesgos en términos de probabilidad e impacto, entendiendo que la frecuencia estará influenciada por la naturaleza de la amenaza.

| Probabilidad | Puntuación | Descripción | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Casi seguro (Extremo) | 5 | Evento repetitivo | Es probable que ocurra una vez en una semana |
| Probable (Alto) | 4 | Evento que puede ocurrir con frecuencia | Es probable que ocurra una vez en un mes |
| Posible (Medio) | 3 | Posiblemente durante la vida útil de la actividad | Es probable que ocurra 2-3 veces en un año |
| Improbable (Bajo) | 2 | Improbable durante la vida útil de la actividad | Es probable que ocurra en un lapso de 5 años |
| Raro (Insignificante) | 1 | Improbable durante la vida útil de la actividad | Mayor a un evento cada 5 años |

En relación con los riesgos de seguridad, es útil pensar en la probabilidad de que una amenaza se manifieste en función de los siguientes tres factores:

- Intención: una medida de la determinación de una parte hostil a llevar a cabo un acto agresivo.

- Capacidad: el grado en que una parte hostil tiene las habilidades, el conocimiento y los recursos para tener éxito en un intento de acto hostil.

- Oportunidad: una combinación del acceso que podría tener una parte hostil y la vulnerabilidad del entorno en el que se encuentra el objetivo de tal acto.

La función de esta etapa en el proceso es convertir lo que podría ser una comprensión teórica o conceptual del riesgo en algo que informará la respuesta organizacional. Como tal, las evaluaciones de probabilidad e impacto se utilizan para generar una Calificación de riesgo general en relación con cada Amenaza y los Riesgos asociados. Las evaluaciones de probabilidad e impacto se combinan, generando una Calificación de riesgo general.

Las clasificaciones de riesgo varían de 1 (insignificante y que no requiere gestión activa) a 25 (que requiere mitigación urgente e inmediata y monitoreo continuo). La Calificación de riesgo se calcula trazando las calificaciones de probabilidad y consecuencia en una matriz de 5x5.

| Probabilidad | Impacto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Insignificante (1) | Bajo (2) | Medio (3) | Alto (4) | Extremo (5) |
| Casi seguro (Riesgo extremo) (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Probable (Riesgo alto) (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Posible (Riesgo medio) (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Improbable (Riesgo bajo) (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Raro (Riesgo insignificante) (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Cualquier riesgo calificado con 12 o más automáticamente requiere de una gestión activa y un seguimiento continuo por parte del equipo de liderazgo:

| Calificación del riesgo | Respuesta |
| --- | --- |
| 1-4 | Riesgos que están por debajo del umbral de aceptación del riesgo, que requieren seguimiento, pero no una gestión activa |
| 5-11 | Riesgos que se encuentran en el umbral de aceptación del riesgo y requieren un seguimiento activo y medidas de control proporcionadas para garantizar que el riesgo se gestione de forma adecuada |
| 12-20 | Riesgos que superan el umbral de aceptación de riesgos y requieren atención urgente, gestión proactiva y supervisión continua y exclusiva |
| 21-25 | Riesgos que requieren la participación inmediata del liderazgo de alto nivel, suspendiendo todas las actividades |

## Gestión de riesgos

A los riesgos evaluados como que requieren mitigación se les asigna un "Propietario del riesgo". Las acciones para mitigar los riesgos se especifican en el Plan de tratamiento de riesgos, y el Propietario del riesgo es responsable de garantizar que estas acciones se lleven a cabo según los hitos y estándares acordados. Es fundamental que el riesgo tenga un propietario, ya que la falta de asignación de responsabilidad (y rendición de cuentas) puede significar que el riesgo no se gestione de forma activa. Luego, un Comité de riesgos (a nivel de actividad, ubicación u organización) revisa todos los riesgos para determinar cómo se gestionan todas las amenazas y vulnerabilidades. Los riesgos se gestionan normalmente de una de las siguientes formas, o una combinación de ellas:

- Transfiriendo: la carga del riesgo se transfiere a un tercero. Comúnmente, esto se hace mediante la adquisición de seguros o contratos de servicios que transfieren la responsabilidad de la gestión del riesgo o el tratamiento de sus consecuencias a terceros.

- Evitando: los riesgos se pueden evitar, incluso al decidir no realizar una actividad u operar en un área, donde los riesgos, aunque transferidos o reducidos, siguen siendo intolerables.

- Reduciendo: mediante la gestión activa de un riesgo se pueden reducir la exposición y los impactos mediante la aplicación de capacitaciones, servicios contratados, recursos, prácticas operativas o activos.

- Aceptando: en algunos casos, los riesgos se considerarían tolerables, ya sea porque la probabilidad de que alguna vez se materialicen es tan baja, o porque el impacto es tan mínimo, que los costos de administrar ese riesgo se consideran desproporcionados.

## Monitoreo de riesgos

El análisis y la gestión de riesgos es un proceso dinámico: surgen nuevos riesgos, los riesgos de fondo aumentan y los riesgos actuales pueden disminuir o desaparecer. Con esto en mente, los Propietarios de riesgos deben proporcionar actualizaciones sobre sus logros en la gestión de riesgos, y el Comité de riesgos debe revisar constantemente el panorama cambiante de estos, comunicando las implicaciones hacia arriba y hacia abajo en la cadena de gestión y gestionando proactivamente las posibles consecuencias y probabilidades.

## Jerarquía de controles

El sistema de Jerarquía de controles asigna una calificación (1-5) al nivel de control de riesgo que crean las medidas, donde 1 es limitado o no hay medidas de control implementadas, y 5 es control total, tipificado por planes y procedimientos integrados y bien comunicados, y procesos que se han construido racionalmente para gestionar los riesgos evaluados directamente, y donde estos enfoques documentados se ponen en práctica a través de un programa sistemático de concientización y competencia que busca desarrollar y ejercitar conocimientos y habilidades a nivel individual y colectivo. Los controles calificados con 5 también mostrarían típicamente la asignación de recursos de activos, tecnología, equipo y servicios que se han adquirido o contratado de manera proactiva y [demostrablemente] proporcional al nivel de riesgo evaluado, con la asignación de recursos planificada como un componente de ciclos presupuestarios más amplios (es decir, no reactivo).

Para llegar a una Calificación de riesgo final (es decir, la Calificación de riesgo una vez que el riesgo ha sido tratado por las medidas de control, la Calificación de riesgo (/ 25) es ÷ la Calificación de control asignada que produce los siguientes resultados:

La jerarquía de controles puede proporcionar soluciones de gestión de riesgos frente a las siguientes categorías temáticas:

- Personas: la provisión de gerentes y expertos calificados y experimentados.

- Documentos: el grado en que los planes, procedimientos y procesos documentados capturan y articulan las mejores prácticas y la experiencia y luego se comparten y comunican de manera efectiva.

- Capacitación y pruebas [o Conciencia y Competencias]: la capacidad de las personas y los equipos para comprender e implementar las políticas, planes y protocolos, procedimientos y procesos.

Lo siguiente puede caer dentro de la categoría amplia de "Gestión del riesgo operativo":

- Soporte de servicio: la contratación de servicios externos para respaldar la gestión de riesgos, incluida la experiencia en riesgos y resiliencia, logística, fuerza de guardia, proveedores médicos, legales, de inteligencia y de capacitación.

- Activos y recursos: El uso de equipos y materiales mediante los cuales gestionar los riesgos, como vehículos, tecnologías, software, estructuras físicas, activos médicos, suministros de agua y alimentos.

- Controles de movimiento: el control de movimiento (terrestre/marítimo/aéreo), incluidos los tipos y configuraciones de vehículos, la planificación de viajes, los recursos de seguridad, el equipo, las tecnologías y la capacitación.

- Medidas en las instalaciones: la provisión de medidas de seguridad perimetral, puntos de control de acceso, áreas restringidas, CCTV, Sistemas de Detección de Intrusos, iluminación, generadores, el uso de estructuras "defensivas" y cuartos seguros.

- Gestión de riesgos de la actividad: la aplicación de la "gestión de riesgos en la práctica" que relaciona las medidas de gestión del riesgo operativo, ya sea como controles transversales o aplicadas a una actividad específica.