| Principales riesgos asociados con respecto a la intervención | Probabilidades de incidencia (1 poco probable 5 muy probable) | Nivel de impacto potencial (1 muy bajo – 5 alto muy alto) | Risgo compuesto (1 bajo – 25 extremo) | Medidas previstas (de mitigación u otros tipos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLÍTICOS |  |  |  |  |
| Falta de claridad en materia de gobernanza migratoria en el Gobierno Nacional que afecte el desarrollo del Efecto 1 | 3 | 4 | 12 | - Estrategia conjunta de llegada al Gobierno Nacional con COSUDE, USAID – y sus programas – para vincular al Gobierno Nacional desde un primer momento en la ejecución del Proyecto - Coordinación de apoyo al Gobierno Nacional desde el GIFMM - Aprovechamiento de escenarios liderados por el Gobierno Nacional, como la mesa de educación y migración, para la vinculación efectiva del Gobierno Nacional. - Aprovechamiento del reciente liderazgo del Ministerio de la Igualdad en la puesta en marcha y ejecución de los Centros Intégrate. |
| Baja participación de las autoridades locales, especialmente en los esquemas de coordinación bajo el efecto 3. | 3 | 2 | 6 | - Informar a las oficinas de cooperación internacional de las Alcaldía, para que movilicen las dependencias a nivel local - Vinculación con los Centros Intégrate en cada ciudad, que tienen capacidad de convocatoria y coordinación de actores. - Capitalizar del relacionamiento existente con las autoridades locales, construido a partir de la programación de Juntos Aprendemos. |
| Cambios de funcionarios públicos locales | 3 | 3 | 3 | - Vinculación a organizaciones de la sociedad civil en el Efecto 3. - Se buscará que la Caja de Herramientas tenga los logos de las entidades involucradas, para que sea parte de documentos “institucionales |
| Seguridad |  |  |  |  |
| Violencias basadas en género que requieren atención y se escapan del alcance del proyecto Efecto 4 | 3 | 3 | 12 | - Se tendrá un lineamiento para la identificación referenciación de casos identificados de violencias basadas en género. |
| Violencia urbana que dificulta la realización de talleres, especialmente en el Efecto 3 | 3 | 3 | 3 | - POA tiene contratada a una firma de seguridad -PILGRIM- con la responsabilidad de hacer análisis de seguridad permanentes en ciudades de implementación. Estos análisis se tendrán en cuenta antes del despliegue de estrategias del Efecto 4. |
| Culturales |  |  |  |  |
| Limitaciones del enfoque diferencial (lenguaje) con comunidades étnicas, especialmente en Riohacha bajo el enfoque 4. | 4 | 3 | 12 | - Se buscará la traducción de la Caja de Herramientas -apartado de familias- a Wayyunaiki, aunque no se tiene un rubro para esto dentro del proyecto. |
| Riesgos programáticos |  |  |  |  |
| Dificultad económica de organizaciones de la sociedad civil, familias y psicorientadores para asistir a talleres de formación | 4 | 5 | 20 | - Se brindará un auxilio de transporte de 50.000 pesos colombianos a los participantes, para buscar su vinculación a los talleres. - Se buscará apoyo de OIM y otros cooperantes internacionales para transporte humanitario hacía los talleres. |
| Dificultades económicas de las familias para realizar trámites relacionados con el PEP-TUTOR, especialmente en el Efecto 4 | 4 | 5 | 20 | - Se tiene un rubro destinado para apoyar a familias elegibles en los trámites necesarios para el PEP-Tutor (Ej. Gastos de transporte) |
| Baja receptividad del canal de WhatsApp | 3 | 3 | 9 | - Se buscará que el canal de WhatsApp sea apropiado como propio por las entidades del Gobierno Nacional. - Se difundirá por medio de redes sociales y utilizando plataformas de Juntos Aprendemos y sus aliados. |
| Riesgos reputacionales |  |  |  |  |
| Afectación de las relaciones de POA o COSUDE con el Gobierno Nacional, al hacer incidencia para la mejora continua del PEP-Tutor | 3 | 2 | 6 | - Desde un primer momento se informará sobre el alcance y el objetivo del proyecto, siendo transparentes de que el proceso terminará con un informe de recomendaciones para la continua del PEP-Tutor - El proyecto es abarca acciones de apoyo al Gobierno Nacional, y no solo se trata de acciones de incidencia. |