## MML
Proyecto | Incidencia en la implementación del PEP-Tutor con autoridades nacionales y locales. |  | Implementador | Fundación Partners of The Americas Colombia | Metas y Avance (informes operativos) |  |  |  | CIFRAS DESAGREGADAS POR POBLACIÓN / ACTORES PARTICIPANTES (a entregar con cada informe operativo) |  |  |  | CRONOGRAMA DE TRABAJO
[26 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01
NIVEL DE INTERVENCIÓN | JERARQUÍA DE OBJETIVOS/ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN/ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PRINCIPALES RIESGOS (Con base en priorización matriz de riesgos) | META ESTABLECIDA | LINEA DE BASE (a entregar con el primer informe operativo) | AVANCE ACTUAL (a entregar con cada informe operativo) | % DE AVANCE FRENTE A LA META (a entregar con cada informe operativo) | Total de participantes | No. de mujeres participantes | No. de jóvenes participantes | No. de liderazgos fortalecidos | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Mes 26 | Mes 27 | Mes 28 | Mes 29 | Mes 30 | Mes 31 | Mes 32 | Mes 33 | Mes 34 | Mes 35 | Mes 36 | Mes 37 | Mes 38 | Mes 39 | Mes 40 | Mes 41
Efecto 1 | Incidencia para que a través de un diálogo político se diseñe una propuesta técnica para la comprensión y superación de las condiciones de exclusión en el acceso al PEP-Tutor, a partir de insumos relecolectados en otros Ofectos. | El Gobierno Nacional cuenta con una propuesta técnica para la continúa implementación del PEP-Tutor, que contemple a personas migrantes excluidas de la estrategia de regularización, y que permita abordar mensajes clave sobre regularización a otros países de la región. | 1. Documento con recomendaciones técnicas para la contiúa implementación del PEP-Tutor, con mensajes clave sobre regularización con foco en protección de niñez/familiar a otros países de la región. | Falta de claridad en materia de gobernanza migratoria/coordinación interinstitucional en el Gobierno Nacional que afecte el desarrollo del Efecto 1 | 1 documento | 0 | 0 |  | 30 | 15 |  |  | Reuniones preparatorias y de presentación del Proyecto |  | Informe bimensual |  | Informe bimensual |  | Informe bimensual |  | Informe bimensual y Reunión preparatorias para discutir recomendacones técnicas | Reunión preparatorias para discutir recomendacones técnicas | Reunión preparatorias para discutir recomendacones técnicas | Almuerzo de entrega de Proyecto y recomendaciones técnicas
Producto 1. | Documento con propuesta de recomendaciones al Gobierno Nacional para la protección de personas migrantes excluidas del PEP-Tutor | Un documento con recomendaciones técnicas para la continúa implementación del PEP-Tutor que contempla a personas excluidad, a parti de los insumos de los otros 3 efectos. | Un documento elaborado por POA y entregado al Gobinero Nacional |  | 1 documento | 0 | 0 | [15 empty] | Documento finalizado
Resultado 1.1. | Gobierno Nacional cuenta con una estrategia técnica para la protección de familias excluidas de estrategias de regularización
Costo Producto 1: en caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE: 2) En porcentaje del costo total: 100% 3) Costo total: | 1,350,000 (100%COSUDE)
Producto 2. | Entrega de documento con recomendaciones para la continúa implementación del PEP-Tutor que contemple a poblaciones excluidas, y con mensajes clave para que el Gobierno Nacional pueda usar en espacios regionales con otros Gobiernos. | Realización de un evento de socialización e incidencia para la continúa implementación del PEP-Tutor, contemplando a poblaciones excluidas, y con mensajes clave para difundir con otros gobiernos de la región | Agenda, lista de asistencia y documento de sistematización del evento |  | 1 evento de socialización e incidencia |  |  |  | 30 | 15 | [13 empty] | Evento ciere/amuerzo
Resultado 2.1. | Entrega de la estrategia de incidencia y cierre del Proyecto
Resultado 2.2.
Resultado 2.3
Costo Producto 2: En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE: 2) En porcentaje del costo total: 100% 3) Costo total: $ | 5,000,000 (100%COSUDE)
Producto 3. | Efectividad de las nuevas o existentes políticas y marcos legales en el campo de migración y el desplazamiento forzado. | Efectividad de las nuevas o existentes políticas y marcos legales en el campo de migración y el desplazamiento forzado. | Un documento con recomendaciones para políticas públicas de regularización sean más efectivas |  | 1 documento
Efecto 2 | Divulgación e implementación del PEP-Tutor a nivel nacional | Funcionarios públicos con conocimiento e implementación del PEP-Tutor a nivel nacional | 1. Una caja de herramientas con una guía, tres posters y un vídeo informativo 2. Envío por correspondencia física de la guía 294 destinatarios en 98 ciudades, oficinas de Migración Colombia, ICBF y Secretarías de Educación 3. Un taller virtual como resultado del envío de la correspondencia física a servidores públicos 4. Habilitación de un canal de whatsapp para guiar en el acceso al PEP-Tutor 5. Envío de Caja de Herramientas por correo a servidores públicos, familias y organizaciones de la sociedad civil registrados en las bases de datos. | Baja receptividad de las estrategias de difusión amplia y del PEP-Tutor y la Caja de Herramientas | 1980 funcionaroios públicos con conocimiento sobre el PEP-Tutor | 0 | 0 | % | 1980 | 990 |  |  | Construcción caja de herramientas | Construcción caja de herramientas | Construcción caja de herramientas. y envío físico, y desarrollo taller virtual y habilitacióm whatsapp
Producto 1. | Guia y posters diseñados de la caja de herramientas | Se cuenta con una caja de herramientas sobe el PEP-Tutor para ser divulgada a nivel nacional | Caja de herramientas diseñada |  | 1 Caja de herramientas diseñada | [7 empty] | Construcción caja de herramientas | Construcción caja de herramientas | Producto finalizado
Resultado 1.1. | Herramientas para la implementación del PEP-Tutor por parte de servidores públicos a nivel nacional | Una caja de herramientas para ser usada y apropiada por servidores públicos | Caja de herramientas diseñada
Costo producto 1 | 6800000
Producto 2 | Socialización del PEP-Tutor y Caja de Herramientas a nivel nacional | Diseño e implementación de una estrategia para la divulgación deL PEP-Tutor y de la Caja de Herramientas con funcionarios públicos a nivel nacional | 1. Envío de PEP-Tutor y caja de herramientas por correspondencia física servidores públicos a nivel nacional 2. Realización de un taller virtual con servidores públicos a los que le envió la caja de herramientas |  | 1 estrategia diseñada e implementada para la divulgación del PEP-Tutor con funcionarios públicos a nivel nacional |  | 0 |  | 294 | 147 |  |  |  |  | Envío caja de guia a destinatarios y de posters a centros intégrate
Resultado 2.1. | Difusión amplía del PEP-Tutor
Costo Producto 2 En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE: 2) En porcentaje del costo total: 100% 3) Costo total: $ | 4,500,000 (100% Cosude)
Producto 3. | Habilitación de canal de whatsapp por 7 meses | Canal de comunicación de whatsapp habilitado para difundir el PEP-Tutor y guíar a funcionarios públicos, familias y organizaciones de la sociedad civil | Informes bimensuales sobre uso de whatsapp |  | 1 canal de whatsapp habilitado |  |  |  | 400 | 200 |  |  |  |  | Habilitación whatsapp |  | Informe |  | Informe |  | Informe final
Resultado 3.1. | Difusión amplía del PEP-Tutor
Costo Producto 3 En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE: 2) En porcentaje del costo total: 100% 3) Costo total: $ | 280.000 (100% Cosude)
Efecto 3 | Divulgación y coordinación de actores para la implementación del PEP-Tutor en las ciudades del país con un mayor número de población migrante: Cúcuta, Medellín, Riohacha, Bogotá, Cali y Cartagena. | Estrategia diseñada e implementada para la socialización y coordinación de actores para la socialización e implementación del PEP-Tutor en Cúcuta, Medellín, Riohacha, Bogotá, Cali y Cartagena. | 1. Estrategia de divulgación e implementación del PEP-Tutor 2. Listado de asistencias de talleres a psicorientadores, agenda, presentación y metología 3. Listado de asistencias de talleres a familias agenda, presentación y metología. 4. Listdo de asistencia de talleres de coordinación a funcionarios públicos y OSC con una ruta de coordinación para la implenentación del PEP-Tutor | Baja participación de las autoridades locales, especialmente en los esquemas de coordinación | 1 Estrategia diseñada e implementada para la divulgación del PEP-Tutor con funcionarios públicos a nivel nacional | 0 | 0 | % | 1980 | 15 | [5 empty] | Talleres psicorientadores y familias | Talleres psicorientadores y familias y de coordinación de actores | Talleres psicorientadores y familias y de coordinación de actores | Talleres psicorientadores y familias y de coordinación de actores
Producto 1. | Taller presencial con 10 psicorientadores de colegios en Cúcuta, Medellín, Riohacha, Bogotá, Cali y Cartagena. | Psicorientadores formados en el PEP-Tutor y su Caja de Herramientas, para que sean replicadoras de la información. | Listado de asistencia, agenda metodología y presentación |  | 60 psicorientadores formados sobre el PEP-Tutor y la caja de herramientas | 0 |  |  | 30 | [9 empty] | Entrega de sistematización talleres con desagregado de ciudad
Resultado 1.1. | Actores comunitarios están en la capacidad de difundir información del PEP-Tutor
Costo producto 1 | 2,760,000 (100% Cosude)
Producto 2 | Taller presencial con 20 familias en Cúcuta, Medellín, Riohacha, Bogotá, Cali y Cartagena. | Familias formadas en el PEP-Tutor y su caja de herramientas parq que sean replicadoras de la información | Listado de asistencia, agenda metodología y presentación y principales conclusiones por ciudad |  | 120 personas venezolanas y de las comunidades de acogida formadas sobre el PEP-Tutor y la Caja de Herramientas |  |  |  | 120 | 60 | [8 empty] | Entrega de sistematización talleres con desagregado de ciudad
Resultado 2.1. | Familias cuentan con información del PEP-Tutor y con herramientas para ser replicadores de información
Costo Producto 2: En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE: 2) En porcentaje del costo total: 100% 3) Costo total: $ | 5,520,000 (100% Cosude)
Producto 3. | Talleres con servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil para propiciar espacios de coordinación a nivel local | S servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil apoyadas con una estrategia de coordinación intersectorial para la implementación del PEP-Tutor en sus ciudades | Listado de asistencia de talleres, presentación, agenda, y una ruta coordinación para la implenentación del PEP-Tutor por ciudad |  | 162 personas servidores públicos y miembros de sociedad apoyados para la coordinación de una estrategia de implementación del PEP- Tutor | 0 | 0 |  | 162 | 81 | [10 empty] | Entrega de ruta de coordinación de acceso al PEP-Tutor por ciudad
Resultado 3.1. | Servidores públicos con apoyo de organizaciones de la sociedad civil tienen una estrategia de coordinación para la implementación del PEP-Tutor
Costo Producto 3 En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE: 2) En porcentaje del costo total: 100% 3) Costo total: $ | 5.082.000 (100% Cosude)
Efecto 4 | Acompañamiento directo hasta 150 familias, (al menos el 70% encabezadas por mujeres), en el proceso de acceso al PEP-Tutor, para tener información relevante sobre situaciones que excluyen a algunas personas del acceso, y poder incidir ante el gobierno nacional. | Número de migrantes y víctimas de desplazamiento forzado que obtuvieron acceso a servicios locales de salud, educación y otros servicios | 1. Informe de rubro económicos destinados a la asistencia para apoyar a las personas con gastos relacionados con el acceso al PEP-Tutor. 2. Informe por ciudad con información del número personas orientadas y discriminación de situaciones de exclusion con información relevante desagregada por género y otros factores de exclusión 3. Informe de entrevistas actores relevantes sobre buenas prácticas y barreras en el acceso el PEP-Tutor | Violencia basada de género que limita la participación de mujeres, especialmente bajo el Efecto 4 Limitaciones del enfoque diferencial (lenguaje) con comunidades étnicas, especialmente en Riohacha bajo el enfoque 4. Dificultades económicas de las familias para realizar trámites relacionados con el PEP-TUTOR, especialmente en el | 150 migrantes obtuvieron acceso a servicios locales | 0 | 0 | % | 150 | 105 | [5 empty] | Identificación de Familias | Identificación de familias | Acompañamiento a familias | Acompañamiento a familias | Acompañamiento a familias | Acompañamiento a familias | Acompañamiento a familias
Producto 1. | Informe de rubro económico destinado a la asistencia para apoyar a familias en el acceso al PEP-Tutor | Un informe de gastos de rubro mensual que agrupa todas las ciudades | Inforrme de rubros econonómicos para apoyo en el acceso al PEP-Tutor a las familias,. |  | 1 informe de gastos de rubro de apoyo a las familias | 0 | 0 | [10 empty] | Informe de rubro | Informe de rubro | Informe de rubro | Informe de rubro | Informe de rubro | Informe de rubro final
Resultado 1.1. | Apoyo directo a familias en el acceso al PEP-Tutor
Costo producto 1 | 4,500,000 (100% Cosude)
Producto 2 | Informe con información del número personas orientadas y discriminación de situaciones de exclusion con información relevante desagregada por género y otros factores de exclusión | Un informe de personas orientadas agrupando todas las ciudades |  |  | 1 informe sobre personas apoyadas y principales situaciones de exclusión el acceso al PEP-Tutor | 0 | 0 | [15 empty] | Informe de familias orientadas por en ciudades
Resultado 2.1. | Insumos relevantes para el documento de incidencia del Enfoque No. 1
Note on C35: Mosquera Sepúlveda Juan Sebastian EDA MOSJU: Por favor, realicen una clarificación. ¿Se trata de personas o familias? En el documento de programa se afirma que son familias y aquí personas.