## APP
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Preparado por: | Dirección de Contratos y Cumplimiento C4D
Cooperante: | Departamento de Agricultura de Estados Unidos-USDA. | [12 empty] | Pendiente revisión HO
Acuerdo No.: | Nº OGSM: FCC-514-2020/002-00. | [12 empty] | Para revisar.
Periodo: | Enero 1, 2024 a Diciembre 31, 2024 | [12 empty] | En convocatoria
*TRM: | 4000
No. | Sage Activity | Budget Item | Actividad | Área encargada | Descripción Ítem | Cantidad | Costo estimado COP | Costo estimado USD* | Tipo de proceso | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición | Aprobación previa de USDA o waiver requerido? | Duración estimada del contrato | Fecha límite para el envío de los TDR | Fecha límite para suscribir Purchase Requisition Form (PRF) | Responsable de la PRF | Fecha estimada firma de contrato | Día y mes en el que deben ser recibidos los bienes/servicios | Expected delivery location/procurement region
1 | DIGITALPAR | Digital Training Parthnership | 3 | Dirección alianzas e inversiones | Herramienta digital - Diseñar, construir, pilotear, e implementar una(s) herramienta(s) digital(es) para la gestión de las fincas de los productores, la gestión de las asociaciones y un market place para el uso de vendedores, compradores y transportadores de cacao y productos complementarios. |  | 424000000 | 106000 | Contratación consultoría persona jurídica | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 12 meses | 2024-12-01 | 2024-01-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-03-01
2 | NEWPARTNER | Other new parthership | 3 | Dirección técnica | Tecnología inteligencia artificial - Diseñar una tecnología de inteligencia artificial para determinar cuál es el perfil de sabor de grano de cacao a partir de dispositivo móvil. |  | 467824000 | 116956 | Contratación consultoría persona jurídica | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 12 meses | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-09-01
3 | NEWPARTNER | FCIA Parthership | 3 | Dirección alianzas e inversiones | Find chocolate Partnership - Ruedas de negocios. |  | 0 | 0 | Contratación consultoría persona jurídica | Technical - Workplan |  | Prior approval needed | TBD | TBD | TBD | Área de contratos y donaciones | TBD
4 | CACAOSAFE | Cacao Food Safety, Traceability, and Risk Managment | 3 | Dirección alianzas e inversiones | Inocuidad alimentaria / Cadmio (componente 4) - Analizar los niveles de cadmio a nivel de suelos y grano seco, de plomo a nivel de grano seco, y de análisis de suelo de elementos menores y elementos mayores para una muestra representativa a nivel de asociación para un grupo de asociaciones seleccionadas del proyecto C4D. |  | 368000000 | 92000 | Contratación consultoría persona jurídica | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 6 meses | 2024-12-01 | 2024-01-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-03-01
5 | CACAOSAFE | Cacao Food Safety, Traceability, and Risk Managment | 3 | Dirección alianzas e inversiones | Equipo E-Max - Adquisición del equipo de fluorescencia de rayos X monocromática (MXRF), E-max, de Z-spec o equivalente. |  | 224000000 | 56000 | Adquisición de bienes | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | TBD | TBD | TBD | Área de contratos y donaciones | TBD
6 | CACAOSAFE | Cacao Food Safety, Traceability, and Risk Managment | 3 | Dirección técnica | Adquisición de insumos para carmenta. |  | 144000000 | 36000 | Adquisición de bienes | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 2 meses | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-09-01 | 2024-03-01
7 | DIGITALPAR | Fertilizer for Farmers Digital Training Partnership | 3 | Dirección técnica | Implementar 28 Biofabricas de Biopreparados, para promover en 2.500 familias cacaocultoras las diferentes opciones tecnológicas en la elaboración de productos amigables con el medio ambiente, como un método alternativo sostenible. |  | 680000000 | 170000 | Adquisición de bienes | Technical - Workplan | Competitive proposal | Both prior approval & wavier needed | 3 meses | 2023-12-01 | 2024-01-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-03-01 | 2024-03-01
8 | DIGITALPAR | Fertilizer for Farmers Digital Training Partnership | 3 | Dirección técnica | Realización de capacitaciones Biofábricas. |  | 240000000 | 60000 | Adquisición de servicios | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 3 meses | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-04-01 | 2024-03-01
9 | CARBONPAR | New Carbon Partnership | 3 | Dirección técnica | Consultor individual para implementación del PDD. |  | 80000000 | 20000 | Contratación consultoría persona natural | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 6 meses | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-04-01
10 | COMCROPS | Complementary Crops Food Security, traceability, and Risk Managment | 3 | Dirección técnica | Proceso para seleccionar a las organizaciones beneficiarias de los centros de reproducción de gallinas. Proceso interno |  | 0 | 0 | N/A | Technical - Workplan |  | Prior approval needed | N/A | N/A | N/A | Área de contratos y donaciones | N/A
11 | COMCROPS | Complementary Crops Food Security, traceability, and Risk Managment | 3 | Dirección técnica | Proceso para seleccionar a las organizaciones beneficiarias de los pilotos de ají. Proceso interno. |  | 0 | 0 | N/A | Technical - Workplan |  | Prior approval needed | N/A | N/A | N/A | Área de contratos y donaciones | N/A
12 | COMCROPS | Complementary Crops Food Security, traceability, and Risk Managment | 3 | Dirección técnica | Implementación de centros de reproducción de gallinas para seguridad alimentaria de las familias productoras. |  | 219600000 | 54900 | Contratación consultoría perdona jurídica | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 4 meses | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-06-01
13 | COMCROPS | Complementary Crops Food Security, traceability, and Risk Managment | 3 | Dirección técnica | Implementación piloto ají. |  | 80000000 | 20000 | Adquisición de bienes y servicios | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 4 meses | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-09-01
14 |  | Suplies for extension Agents | 3 | Dirección técnica | Adquisición de prendas de visibilidad. |  | 99000000 | 24750 | Adquisición de bienes | Operational | Competitive proposal | Prior approval needed | BPA | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-03-01
15 |  | Cacaograma, Platanograma y yucagrama and Related Supplies (Include prinitng) | 3 | Dirección técnica | Adquisición de cacaogramas y planes de manejo de finca. |  | 22000000 | 5500 | Adquisición de bienes | Operational | Small purchase | Prior approval needed | 2 meses | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-03-01
16 |  | Nutresa Support for private | 3 | Dirección técnica | Agrreement Nutresa + agreement Luker. Compra de Material vegetal convenios Luker y Nutresa. 4 procesos |  | 330000000 | 82500 | Pendiente definir | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | TBD | TBD | TBD | Área de contratos y donaciones | durante el año, validar con Felipe
17 |  | Small group - training for producers on Cacao and Complementary crops | 3 | Dirección técnica | Capacitación (como Manuel Mejía) Se propone en Yariguies en tandas. |  | 48000000 | 12000 | Adquisición de servicios | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | TBD | TBD | TBD | Área de contratos y donaciones | TDB
18 | SUBAGROSAV | Subrecipient Agrosavia | 4 | Dirección alianzas e inversiones | Biorremediador (componente 3) - Implementar una prueba piloto para determinar los valores de inmovilización de cadmio en dos viveros de cacao y/o dos plantaciones, mediante la aplicación del biopreparado de bacterias tolerantes a cadmio o un producto similar. |  | 209592000 | 52398 | Contratación consultoría persona jurídica | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 12 meses | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-03-01
19 | ACCELPART | Incubator/Accelerator partherships | 5 | Dirección fortalecimiento cadena de valor | Consultoría para aceleración de emprendimientos - Desarrollar un proceso para aceleración de ideas de negocio o emprendimientos. |  | 160000000 | 40000 | Contratación consultoría persona jurídica | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 4-6 meses | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Área de contratos y donaciones | 2024-03-01
20 | YOUTHORGS | Organizations/networks/youth Incubators | 6 | Dirección fortalecimiento cadena de valor | Desarrollar un proceso de innovación abierta que promueva una amplia participación de jóvenes en la ideación y propuesta de soluciones a los retos de las cadenas de valor de cacao y sus cultivos complementarios (plátano, ají, yuca, mango y limón Tahití) y que, a través de un proceso competitivo, permita seleccionar las ideas de negocio o emprendimientos prometedores que puedan ser aceleradas y/o escaladas. |  | 232000000 | 58000 | Contratación consultoría persona jurídica | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 5 meses | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-03-01
21 | STUDYTRIP | Colombia Student Stipends for Local 6 Month Research trip | 6 | Dirección fortalecimiento cadena de valor | Formación de jóvenes en cultivos complementarios IES - Servicio integral de alojamiento, hospedaje y capacitación para la formación de jóvenes en cultivos complementarios. |  | 149848000 | 37462 | Adquisición de servicios | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 7 meses | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-07-01
22 | COMPRORFA6 | Communication & Promotional Fees for Grant RFAs | 6 | Dirección fortalecimiento cadena de valor | Por definir: evento de presentación de ganadores. |  | 12000000 | 3000 | Adquisición de servicios | Operational | Small purchase | Prior approval needed | 1 mes | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-09-01
23 | RCPEVENTS | RCP Events/Conference | 7 | Dirección fortalecimiento cadena de valor | Logística para evento - Convenio con FEDECACAO |  | 208000000 | 52000 | Adquisición de servicios | Operational | Competitive proposal | Prior approval needed | 1 mes | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-05-01
Total: | [6 empty] | 4397864000 | 1099466 | [9 empty] | 136056
Reviewed and Approved by: |  |  |  | Date:
Signature:
Note on E10: Author: Cambia y queda a cargo de Dirección técnica. Estaba a cargo de alianzas.
Note on I11: Author: Estos recursos (35.000) se pasan al fondo de grants
Note on B12: Author: Sale de esta línea si cuesta 4.800 USD
Note on I12: Author: Solo habrían disponibles 4,800 USD
Note on I21: Author: TBD buscar , recursos por definir
Note on I26: Author: El presupuesto requerido es superior al disponible, se estima que se requieren 420 millones / USD 106.500
Note on O28: Author: En convocatoria

## Grants
No. | Sage Activity | Budget Item | Actividad | Área encargada | Descripción Ítem | Cantidad | Costo estimado COP | Costo estimado USD* | Tipo de proceso | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición | Aprobación previa de USDA o waiver requerido? | Fecha límite para el envío de los TDR | Fecha límite para suscribir Purchase Requisition Form (PRF) | Responsable de la PRF | Fecha estimada firma de grants | Instrumento propuesto
1 |  | Grant found - Activity 3 | 3 | Dirección técnica | Grants actividad 3 |  | 892000000 | 223000 | Grants | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-09-01 | APS
2 |  | Grant found - Activity 4 | 4 | Dirección técnica | Grants actividad 4 |  | 280000000 | 70000 | Grants | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-09-01
3 |  | Grant found - Activity 5 | 5 | Dirección fortalecimiento cadena de valor | Grants actividad 5 - Financiación de ideas de negocio de acuerdo con el proceso de aceleración |  | 229400000 | 57350 | Grants | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-09-01 | RFA
4 | AGRIBGRANT | Youth Agribusiness Impact Investing Grants | 6 | Dirección fortalecimiento cadena de valor | Grants actividad 6 |  | 440000000 | 110000 | Grants | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-09-01 | RFA
5 | VCHAINGRANT | Niche Cacao & Underutilize Value Chain Market Research Grant | 6 | Dirección fortalecimiento cadena de valor | Grants actividad 6 |  | 760000000 | 190000 | Grants | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-09-01 | RFA
6 |  | OTHER GRANTS ACT6 | 6 | Dirección fortalecimiento cadena de valor | Grants actividad 6 |  | 1146000000 | 286500 | Grants | Technical - Workplan | Competitive proposal | Prior approval needed | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Área de contratos y donaciones | 2024-09-01 | RFA
TOTAL | [6 empty] | 3747400000 | 936850
Note on E3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: APS para Fondo de Actividades Componente 3 Renovación de cultivos-siembra nueva no injertación. Control de plaga específica. Emprendimiento de idea de negocio en torno a la comunidad. Establecimiento de hectáreas a nombre de la comunidad de un cultivo complementario específico.

## Listas
Micro-purchase
Small purchase
Competitive proposal
Non-competitive (sole source)
Both prior approval & wavier needed
Neither needed
Prior approval needed
Wavier needed
Technical - Workplan
Operational